## 项目计划
市场活动排期项目
公开脱敏示例｜每行一条任务事实；日期为真实日期单元格；空卡片会触发默认分组 warning。
模块 | 卡片 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 备注
筹备 | 内容准备 | 确认活动主题 | 产品负责人 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 与业务目标保持一致
筹备 | 内容准备 | 完成活动主文案 | 内容负责人 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 首轮评审前完成
筹备 | 渠道准备 | 整理渠道清单 | 运营负责人 | 2026-07-02 | 2026-07-05
设计 | 视觉物料 | 输出主视觉方案 | 设计负责人 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 包含桌面与移动端
设计 | 视觉物料 | 适配渠道尺寸 | 设计负责人 | 2026-07-06 | 2026-07-08
开发 | 页面搭建 | 完成活动落地页 | 开发负责人 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 完成埋点自测
上线 | 发布检查 | 核对渠道与链接 | 运营负责人 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 上线前逐项确认
上线 |  | 汇总活动数据 | 数据负责人 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 示例：空卡片触发默认分组
验证命令：python src/excel_to_project_demo.py demo/sample_project_plan.xlsx --output demo/generated_project.json