项目复盘与协作规范

AI 产品项目复盘与全生命周期研发 SOP

基于多个 AI 产品项目的实践经验沉淀

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v0.2 |
| 适用场景 | AI 工作流、Agent 应用与文档自动化 |
| 涉及角色 | 产品经理、前端开发、后端开发、Agent/算法开发、测试、运营及项目协作方 |
| 定位 | 既是项目复盘，也是后续 AI 产品项目的协作 SOP 与方法论草案。 |

核心共识 AI 产品项目不是普通功能开发外接一个模型接口，而是同时管理产品体验、数据上下文、Agent 行为、工程稳定性和效果评测的协作过程。AI 产品本质是持续优化系统，而不是一次性交付。

# 一、为什么要沉淀这套 AI SOP

在多个 AI 项目的实践中，项目类型虽然不同，但推进过程会暴露出一些共性问题。沉淀 SOP 的目的，不是增加流程负担，而是把已经踩过的坑变成团队后续协作的默认动作。

| 共性问题 | 对项目的影响 | SOP 中的对应机制 |
| --- | --- | --- |
| 产品方案确定后才发现数据拿不到或数据质量不稳定 | 方案返工，Agent 效果难以达到预期 | 数据准备前置、AI Spec 明确上下文和数据边界 |
| Prompt 到开发阶段频繁调整 | 产品、Agent、开发之间反复拉齐，成本高 | Prompt / Agent 版本管理，先用 Demo 和 Golden Standard 评估 |
| AI 输出没有统一评测标准 | 上线判断依赖主观感受，难以复盘 | 建立 Golden Standard、人工评测表和通过标准 |
| 测试阶段只测功能，没有测 AI 效果 | 功能可用但结果不可用，用户信任度不足 | 功能测试 + AI 输出质量评测 + 数据验证并行 |
| 上线以后缺少效果监控 | 无法判断是否值得继续投入和优化 | 上线指标看板、采纳率/失败率/成本监控、复盘机制 |

# 二、AI 产品全生命周期闭环

建议将 AI 产品项目统一拆成 7 个主阶段，并在上线后进入数据回流和下一版本优化。前 4 个阶段解决“做什么、为什么做、怎么做”的问题，后 3 个阶段解决“如何实现、如何验证、如何持续优化”的问题。

图 1：AI 产品全生命周期闭环

| 阶段 | 名称 | 核心目标 | 主要产出 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与价值初判 | 判断需求是否真实、是否值得做、AI 是否能做、AI 是否适合做 | 需求分析文档、价值判断、AI 适配度结论 | 场景真实、价值明确、AI 有必要性 |
| 2 | 市场与竞品调研 | 明确外部解法、体验基准和差异化方向 | 竞品调研报告、可借鉴点、差异化机会 | 知道别人怎么做，也知道我们应该怎样做 |
| 3 | 产品方案设计与数据准备 | 把需求转化为可开发、可验证的产品方案 | 原型、PRD、AI_Spec、开发/测试/验证数据、Golden Standard、数据埋点方案 | 产品流程清楚，数据边界清楚，开发能理解并评估 |
| 4 | Agent 设计与技术方案评审 | 确认 AI 能力如何实现，以及工程上是否可行 | Agent Demo、Agent 设计文档、技术方案、接口文档、排期评估 | 方案可实现，风险可控，成本可接受 |
| 5 | 产品前后端开发 + Agent 开发 | 完成功能闭环和 AI 能力实现 | 可测试版本、接口实现、Agent/Prompt 配置、调用日志、灰度/开关配置 | 主流程跑通，AI 能力可调用，关键日志可追踪 |
| 6 | 功能测试及数据验证 | 验证功能可用、AI 输出可信、数据安全 | 测试报告、数据验证记录、AI 评测表、人工评测报告、问题清单、优化建议、上线建议 | 功能稳定，AI 输出达标，无高风险问题 |
| 7 | 上线、监控与复盘 | 观察真实使用效果，并沉淀经验 | 上线记录、指标看板、用户反馈、复盘报告、Prompt/Agent 优化记录 | 有数据可看，有问题可追，有经验可复用 |

# 三、AI Spec 标准模板

AI_Spec 是 PRD 的配套文档，用于定义 AI 能力边界、输入输出、上下文、模型、工具、约束和评测方式。它让产品、Agent、开发、测试对同一件事形成可执行共识。

| 模块 | 需要说明的内容 |
| --- | --- |
| 目标 | AI 需要完成什么任务，服务什么用户场景，输出对业务有什么价值。 |
| 输入 Input | 用户输入、业务上下文、历史数据、工具返回、上下文裁剪规则。 |
| 输出 Output | 输出格式、JSON Schema、字段定义、异常输出、用户确认/编辑/撤销机制。 |
| 模型 Model | 模型选择、调用方式、备用模型、模型升级策略、成本和延迟预估。 |
| Prompt | System Prompt、User Prompt、Few-shot 示例、Prompt 版本记录。 |
| Tool | Function Calling、MCP、知识库、业务接口、工具权限和失败处理。 |
| 约束 Guardrail | 禁止输出、权限控制、Token 限制、敏感数据处理、人工确认边界。 |
| 评测 Evaluation | Golden Standard、准确性、完整性、稳定性、Latency、Cost、通过标准。 |

# 四、Golden Standard 建设标准

Golden Standard 是 AI 项目的核心资产，用于回答“AI 输出到底好不好”。它不是测试阶段临时造几条样例，而是在方案阶段就开始建设，并在每次 Prompt 修改、模型升级或 Agent 流程调整后重新评测。

| 组成 | 建议标准 |
| --- | --- |
| 真实 Case | 优先来自真实用户场景，早期可从 30-50 条起步，成熟能力逐步沉淀到 100-500 条。 |
| 标准答案 | 为每个 Case 标注理想输出、关键事实、禁止出现的错误和可接受变体。 |
| 评分规则 | 至少包含准确性、完整性、稳定性、业务可接受度、幻觉/越权风险。 |
| 人工标注 | 由产品、业务方、测试共同参与，避免只从技术视角判断。 |
| 触发时机 | 上线前、每次 Prompt 修改、每次模型升级、每次工具或上下文逻辑调整后都重新跑评测。 |

# 五、角色分工建议

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目总体进度、成本、质量管理，协调资源、拉齐团队认知。 |
| 产品经理 | 负责需求判断、竞品调研、产品方案、PRD、AI_Spec、Agent Demo 设计、验收标准、Agent 评测方案。 |
| 前端开发 | 负责 AI 能力入口、交互状态、结果展示、用户确认、编辑、重试和异常反馈体验。 |
| 后端开发 | 负责接口、数据读取与写入、权限校验、业务规则、日志、灰度、开关和回滚能力。 |
| Agent 开发 | 负责 Agent 工作流、Context 管理、Memory、Long Context、Tool Routing、Fallback、Prompt、模型选择、输出 Schema、评测优化和版本管理。 |
| 测试 | 负责功能测试、权限测试、异常测试、AI 样例评测、数据验证和上线质量判断。 |
| 运营/业务方 | 负责真实场景反馈、试点用户组织、效果观察、案例沉淀和后续推广建议。 |

# 六、关键交付物建议

| 交付物 | 所属阶段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析文档 | 阶段 1 | 说明为什么做、为谁做、解决什么问题，以及是否适合用 AI。 |
| 竞品调研报告 | 阶段 2 | 提供外部参考、体验基准和差异化依据。 |
| PRD / 原型 | 阶段 3 | 定义产品流程、页面交互、业务规则和用户操作闭环。 |
| Golden Standard / 评测集 | 阶段 3 | 作为标准用于评估 AI 输出质量，支撑上线前和迭代后的效果判断。 |
| AI_Spec | 阶段 3-4 | 定义 AI 能力边界、输入输出、上下文、Agent 行为和评测标准。 |
| Agent 设计文档 / 技术方案 | 阶段 4 | 定义 Agent 工作流、模型、工具、接口、权限、日志、成本和回滚。 |
| 埋点与监控方案 | 阶段 3/7 | 定义上线后要看的调用率、采纳率、失败率、成本、延迟等指标。 |
| 测试与复盘报告 | 阶段 6-7 | 验证上线质量，并沉淀后续优化经验。 |

# 七、AI 项目风险治理

| 风险 | 典型表现 | 应对机制 |
| --- | --- | --- |
| Prompt 失效 | 同类输入输出不稳定，修改一处影响其他场景 | Prompt 版本管理、Golden Standard 回归评测 |
| 模型升级效果下降 | 模型替换后准确率、风格或工具调用行为变化 | A/B 评测、灰度切换、回滚策略 |
| Token 成本上涨 | 调用量上升或上下文过长导致成本不可控 | 成本监控、上下文裁剪、缓存和分层模型策略 |
| 幻觉 | 输出不存在的事实、任务或结论 | 引用依据、结构化输出、Golden Standard、人工确认 |
| 延迟过高 | 用户等待时间长，影响转化和采纳 | Streaming、异步任务、缓存、模型分层 |
| 工具调用失败 | Agent 调接口失败、参数错误或重复执行 | Retry、幂等设计、Fallback、错误日志和告警 |
| 越权或数据泄露 | 读取了用户无权访问的数据或暴露敏感信息 | 服务端权限校验、数据脱敏、审计日志 |

# 八、上线监控指标

AI 产品上线后要持续看“有没有人用、结果能不能用、成本是否可控、哪里需要优化”。建议在灰度阶段就建立效果看板。

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| AI 调用率 | 目标用户中有多少人实际触发 AI 能力。 |
| AI 采纳率 | AI 输出被直接采纳或部分采纳的比例。 |
| 一次成功率 | 用户一次调用后即可完成目标任务的比例。 |
| Retry 率 | 用户重复生成或重新调用的比例，用于判断输出稳定性。 |
| 用户编辑率 | 用户对 AI 输出进行修改的比例，用于判断可用性和可信度。 |
| 失败率 | 模型调用、工具调用、解析、权限等失败比例。 |
| 人工介入率 | 需要人工确认、修正或兜底的比例。 |
| Latency | 端到端响应耗时，尤其关注 P50 / P90 / P95。 |
| Token 成本 | 单次调用成本、总成本、按用户/功能/模型拆分的成本。 |

# 九、关键原则建议

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 先判断价值，再进入方案 | AI 项目不要因为“能做”就做，而要先证明场景真实、价值明确、失败可控。 |
| 数据准备前置 | 在产品方案阶段就明确数据来源、结构、权限和测试样例，避免开发后期才发现数据不可用。 |
| AI Spec 先于开发 | 在进入开发前先定义输入、输出、上下文、工具、约束和评测标准。 |
| Context 比 Prompt 更关键 | 复杂 AI 项目中，效果往往取决于上下文管理、工具路由和数据质量，而不只是 Prompt 文案。 |
| 测试覆盖 AI 输出质量 | AI 产品不仅要测功能，还要测准确性、完整性、稳定性、幻觉、越权和业务可接受度。 |
| 上线后持续复盘 | 通过真实数据观察使用率、采纳率、失败率和成本，把每个项目变成下一次项目的资产。 |