项目协作指南

AI 产品项目标准推进 SOP

适用于从需求立项、方案设计、Agent 开发、测试验证到上线复盘的完整 AI 产品推进流程

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 产品经理、前端开发、后端开发、Agent/算法开发、测试、运营及项目协作方 |
| 适用项目 | AI 文档生成、AI 工作流与智能体应用等 AI 能力建设 |
| 使用方式 | 作为项目启动、研发评审、测试验收、上线复盘的统一流程框架 |

核心共识 AI 产品项目不是普通功能开发外接一个模型接口，而是同时管理产品体验、数据上下文、Agent 行为、工程稳定性和效果评测的协作过程。只有这五件事都形成闭环，才算真正完成一个 AI 产品项目。

# 一、总流程

建议将 AI 产品项目统一拆成 7 个阶段。前 4 个阶段解决“做什么、为什么做、怎么做”的问题，后 3 个阶段解决“如何实现、如何验证、如何持续优化”的问题。

图 1：AI 产品项目 7 阶段推进流程

| 阶段 | 名称 | 核心目标 | 主要产出 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与价值初判 | 判断需求是否真实、是否值得做、是否适合用 AI 做 | 需求分析文档、价值判断、AI 适配度结论 | 场景真实、价值明确、AI 有必要性 |
| 2 | 市场与竞品调研 | 明确外部解法、体验基准和差异化方向 | 竞品调研报告、可借鉴点、差异化机会 | 知道别人怎么做，也知道我们为什么这样做 |
| 3 | 产品方案设计与数据准备 | 把需求转化为可开发、可验证的产品方案 | 原型、PRD、AI_Spec、数据清单、埋点方案 | 产品流程清楚，数据边界清楚，开发能理解并评估 |
| 4 | Agent 设计与技术方案评审 | 确认 AI 能力如何实现，以及工程上是否可行 | Agent 设计文档、技术方案、接口文档、排期评估 | 方案可实现，风险可控，成本可接受 |
| 5 | 产品前后端开发 + Agent 开发 | 完成功能闭环和 AI 能力实现 | 可测试版本、接口实现、Agent 配置、Prompt 版本记录 | 主流程跑通，AI 能力可调用，关键日志可追踪 |
| 6 | 功能测试及数据验证 | 验证功能可用、AI 输出可信、数据安全 | 测试报告、AI 评测表、问题清单、上线建议 | 功能稳定，AI 输出达标，无高风险问题 |
| 7 | 上线、监控与复盘 | 观察真实使用效果，并沉淀经验 | 上线记录、效果看板、用户反馈、复盘报告 | 有数据可看，有问题可追，有经验可复用 |

# 二、阶段说明

## 1. 需求分析与价值初判

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 判断该需求是否值得投入，以及 AI 是否是更合适的解决方式。 |
| 关键动作 | 明确目标用户、核心场景、痛点和触发频率；判断传统规则、模板、人工流程是否已经足够；评估 AI 能带来的效率、质量或规模化价值；识别失败成本和人工确认要求。 |
| 主要产出 | 需求分析文档、价值判断、AI 适配度结论、优先级建议。 |
| 通过标准 | 需求来自真实业务场景；收益与投入基本匹配；AI 相比非 AI 方案有明确增量价值。 |

## 2. 市场与竞品调研

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 明确行业已有解法，建立体验基准，并找到适合目标业务的差异化方向。 |
| 关键动作 | 调研同类产品和行业 AI 应用；拆解竞品入口、交互方式、能力边界、结果呈现、收费方式和用户反馈；总结可借鉴点、不可照搬点和差异化机会。 |
| 主要产出 | 竞品调研报告、体验截图或流程拆解、可借鉴点、差异化机会。 |
| 通过标准 | 团队知道外部方案怎么做，也能解释我们为什么采用当前方案。 |

## 3. 产品方案设计与数据准备

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 将需求转化为开发可理解、测试可验证、上线可监控的产品方案。 |
| 关键动作 | 设计用户流程、页面原型和 PRD；明确 AI 输入输出、数据来源、权限范围、埋点和测试数据；设计用户确认、编辑、撤销、重试和失败兜底机制。 |
| 主要产出 | 原型、PRD、AI_Spec、数据清单、权限说明、埋点方案、测试样例初稿。 |
| 通过标准 | 产品流程闭环清楚；数据来源和边界清楚；AI 输出形态和验收口径清楚。 |

## 4. Agent 设计与技术方案评审

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 确认 Agent 如何工作，以及前后端、数据、权限、成本和稳定性是否可行。 |
| 关键动作 | 设计 Agent 工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema 和异常处理；评审接口、数据处理、权限校验、日志、灰度、开关、回滚和成本估算。 |
| 主要产出 | Agent 设计文档、技术方案、接口文档、模型与工具调用方案、排期评估。 |
| 通过标准 | 实现路径明确；关键风险有处理方案；成本、性能和权限边界可接受。 |

## 5. 产品前后端开发 + Agent 开发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 完成产品功能与 AI 能力的工程化实现，形成可测试闭环。 |
| 关键动作 | 前端开发页面与交互；后端开发接口、数据处理、权限校验和业务写入；Agent 开发工作流、Prompt、工具调用、结果解析、日志和灰度开关。 |
| 主要产出 | 可测试版本、接口实现、Agent 配置、Prompt 版本记录、调用日志。 |
| 通过标准 | 主流程可跑通；AI 能力可稳定调用；关键行为和异常可追踪。 |

## 6. 功能测试及数据验证

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 同时验证普通功能质量、AI 输出质量、数据准确性和权限安全。 |
| 关键动作 | 开展功能测试、异常测试、权限测试、性能测试；使用样例集评估 AI 输出准确性、完整性、稳定性和业务可接受度；验证数据读取、写入、脱敏和埋点结果。 |
| 主要产出 | 测试报告、AI 评测表、数据验证记录、问题清单、上线建议。 |
| 通过标准 | 功能无阻塞问题；AI 输出达到上线标准；无明显越权、幻觉或高风险数据问题。 |

## 7. 上线、监控与复盘

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 观察真实用户使用效果，将项目经验沉淀为下一次可复用的方法。 |
| 关键动作 | 灰度上线并观察使用率、采纳率、编辑率、失败率、成本和响应速度；收集用户反馈；复盘产品效果、技术问题、测试遗漏和协作问题。 |
| 主要产出 | 上线记录、效果看板、用户反馈、复盘报告、下一版优化项、SOP 更新项。 |
| 通过标准 | 上线效果可量化；问题可追踪；经验能沉淀到后续项目和标准文档中。 |

# 三、角色分工建议

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 产品经理 | 负责需求判断、竞品调研、产品方案、PRD、AI_Spec、验收标准和上线复盘。 |
| 前端开发 | 负责 AI 能力入口、交互状态、结果展示、用户确认、编辑、重试和异常反馈体验。 |
| 后端开发 | 负责接口、数据读取与写入、权限校验、业务规则、日志、灰度、开关和回滚能力。 |
| Agent/算法开发 | 负责 Agent 工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema、评测优化和版本管理。 |
| 测试 | 负责功能测试、权限测试、异常测试、AI 样例评测、数据验证和上线质量判断。 |
| 运营/业务方 | 负责真实场景反馈、试点用户组织、效果观察、案例沉淀和后续推广建议。 |

# 四、关键交付物清单

| 交付物 | 所属阶段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析文档 | 阶段 1 | 说明为什么做、为谁做、解决什么问题，以及是否适合用 AI。 |
| 竞品调研报告 | 阶段 2 | 提供外部参考、体验基准和差异化依据。 |
| PRD / 原型 | 阶段 3 | 定义产品流程、页面交互、业务规则和用户操作闭环。 |
| AI_Spec | 阶段 3-4 | 定义 AI 能力边界、输入输出、上下文、Agent 行为和评测标准。 |
| Agent 设计文档 / 技术方案 | 阶段 4 | 定义 Agent 工作流、模型、工具、接口、权限、日志、成本和回滚。 |
| 测试与复盘报告 | 阶段 6-7 | 验证上线质量，并沉淀后续优化经验。 |

# 五、AI_Spec 建议目录

AI_Spec 是 AI 产品项目中最关键的协作文档，建议作为 PRD 的配套文档存在。它的目标是让产品、开发、测试对 AI 能力的边界和验收口径保持一致。

| 序号 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能力概述 | 能力名称、目标用户、使用场景、业务价值。 |
| 2 | 输入与上下文 | 用户输入、系统可读取数据、数据范围、权限边界、上下文裁剪规则。 |
| 3 | 输出与交互 | 输出格式、展示方式、用户确认/编辑/撤销/重试机制。 |
| 4 | Agent 行为 | 工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema、失败兜底。 |
| 5 | 安全与权限 | 哪些数据可读、哪些动作可执行、哪些结果必须人工确认。 |
| 6 | 评测与验收 | 样例集、评分维度、通过标准、典型坏案例和上线门槛。 |
| 7 | 监控与迭代 | 埋点、日志、采纳率、失败率、成本、反馈入口和版本记录。 |

# 六、贯穿原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 先判断价值，再进入方案 | AI 项目不要因为“能做”就做，而要先证明场景真实、价值明确、失败可控。 |
| 数据准备前置 | 在产品方案阶段就明确数据来源、结构、权限和测试样例，避免开发后期才发现数据不可用。 |
| Agent 行为可解释、可追踪 | Prompt、模型、工具调用、输出 schema 和版本都应有记录，方便调试和复盘。 |
| 测试覆盖 AI 输出质量 | AI 产品不仅要测功能，还要测准确性、完整性、稳定性、幻觉、越权和业务可接受度。 |
| 上线后持续复盘 | 通过真实数据观察使用率、采纳率、失败率和成本，把每个项目变成下一次项目的资产。 |

### 推荐项目表述

宏观 SOP 管项目怎么推进，微观 SOP 管一个 AI 能力怎么设计和验收。前者用于跨团队协作，后者沉淀在 PRD、AI_Spec、Agent 设计和测试评测中。